## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： | 云南省地方病防治所 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省地病所新冠肺炎疫情流调队装备配备项目资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省地方病防治所
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 977 |  | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 977 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 构建一支应对突发传染病进行基因组快速溯源及免疫学快速检测的省级应急队，做到第一时间发现、诊断与处置，为云南人民健康与社会经济发展保驾护航。 | [5 empty] | 现已完成检测队伍的组建和人员培训，已具备应基因组快速溯源及免疫学快速检测的能力；实验设备正在招标采购中，预计4月底完成。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 80
产出指标 |  | 数量指标 | 各病种现场处置次数 | = | 5 | 次 | 17 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 各病种疾病监测任务覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 疫情处置率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 基因测序完成数 | >= | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 设备及耗材采购完成率 | = | 100 | % | 0 | 10 | 0 | 因2022年下半年我省新冠疫情形势严峻，我所新冠应急处置任务繁重，且2023年初新冠防控工作调整为“乙类乙管”，故项目采购设备有所调整，现招标采购工作正在进行中，预计4月底完成。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 疫情、公共卫生突发事件及时报告处置率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度度 | >= | 100 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 80 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省地方病防治所 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省卫健委牵头2022年人才发展专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省地方病防治所
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 10 |  | 4.62 | 10 | 46.2 | 4.62
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 10 |  | 4.62 |  | 46.2
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 围绕管宏观、管政策、管协调、管服务，切实加强对全省人才工作和人才队伍建设的宏观指导。有利于全面完成人才工作各项业务，受益对象为各层次院士专家、各专家服务团行业分团、博士服务团成员和西部之光访问学者等等，有利于为各项人才政策制定和实施提供基础依据，更好地团结各类优秀人才，为全省经济发展提供人才保证和智力支持，营造人才干事创业的良好氛围，助推全省经济实现跨越式发展。 | [5 empty] | 满完成年度总体目标，以共同作者和共同通讯作者发表SCI论文2篇，中文核心论文3篇，作为副主编参编专著1部，作为文件主要起草人之一，参与制订《鼠疫自然疫源地判定及动物鼠疫流行强度评估标准》国家标准已于2022年3月15日发布，2023年4月1日起实施。以第一作者获得2022年度云南省科技进步三等奖一项（正在公示）。同时，根据项目需要，资助专业人才1名到国家CDC学习相关鼠疫实验室检测新技术。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 2022年人才工作任务完成情况 | >= | 95 | % | 95% | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益指标 | 经费执行进度 | >= | 95 | % | 50% | 30 | 28 | 由于经费于6月份下达，加之2022年科研人员参与新冠疫情防控工作，导致经费执行进度滞后。2023年初已抓紧统筹使用。
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 人才满意度 | = | 90 | % | 90% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 92.62 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省地方病防治所 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 高层次人才特殊生活补贴及工作经费
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省地方病防治所
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 7.2 |  | 7.2 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 7.2 |  | 7.2 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导各类高层次人才创新创业创优，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境。 | [5 empty] | 获得3万元的生活补贴，感受到省委省政府关心与厚爱，增强了干事创业的动力。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 高层次人才特殊生活补贴发放 | >= | 100 | 人(人次、家) | 100人（人次、家） | 20 | 20
产出指标 |  | 时效指标 | 任务完成率 | >= | 90 | % | 90% | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 预算执行率 | >= | 90 | % | 100% | 10 | 10
产出指标 |  | 成本指标 | 项目资金节约率 | = | 不超预算 | % | 不超预算 | 10 | 9
效益指标 |  | 经济效益指标 | 落实省委人才政策要求 | = | 有效 | % | 有效 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益指标 | 完成高层次人才特殊生活补贴发放 | >= | 7.2 | 万元 | 7.2万元 | 20 | 19
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 90% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省地方病防治所 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2022年度医疗卫生事业发展三年行动计划第二批专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省地方病防治所
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 26 |  | 8.65 | 10 | 33.27 | 3.33
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 26 |  | 8.65 |  | 33.27
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| " 该项目经费主要支持团队能力增强及科研课题相关研究，团队建设上包括支持医学领军人才及其团队成员进修学习、参加国内外学术会议、提升学历等。课题研究上支持基于鼠疫微生态开展鼠疫噬菌体分离鉴定及应用其进行鼠疫防控的相关科研工作，包括试剂耗材的采购、测序及分析、差旅、现场工作等相关费用。在整个项目期间拟发表具有较高学术水平的论文5篇，其中SCI论文至少1篇。申报1项国家级或省级课题。申报一项科技成果奖。通过自学与进修相结合，使团队成员和我本人的整体学历和专业职称进一步提升，建立一个整体素质好、医德高尚、吃苦耐劳、团结拼搏、甘于奉献，且疾病监测和科研能力都过硬的团队。 " | [5 empty] | 2022年在学科带头人培养项目里，完成度最好的是项目申报，在该周期里完成了3个课题的申报，不仅超标完成，而且其中一个为国家自然科学基金，并获得资助，实现了零的突破；在文章撰写、文章影响因子和研究生培养满意度指标上刚好达标，团队将继续努力，争取继续提升；在专利申请及授权指标上，没有完成，承认在周期里，对创新的思考和挖掘不够，下一步继续努力。总体说来，团队成员在学术、科研能力、职称和学历上有不同程度的提升。在整个项目期间拟发表具有较高学术水平的论文4篇，其中SCI论文2篇。申报1项国家级课题并获资助，申报一项卫生科技成果奖，并获得二等奖。开展鼠疫噬菌体宿主谱及基因组分析，带教本科生2人、研究生2人，申请专利2项，授权实用新型专利2项，发表中文核心论文3篇，申请2022云南省技术创新人才项目1项，并获得资助，获得大理州科技计划项目1项资助及云南省昆虫生物医药研发重点实验室1项一般项目资助。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 81
产出指标 |  | 数量指标 | （学科带头人/石丽媛）专利申请 | = | 2 | 个 | 0 | 2 | 0 | 2022年度内没有成形的技术，因此没有申报。下一步增加投入，多方挖掘，形成思路。
产出指标 |  | 数量指标 | （学科带头人/石丽媛）专利授权 | = | 1 | 个 | 0 | 3 | 0 | 之前申报的发明专利还在审查阶段，授权仍需要时间。
产出指标 |  | 数量指标 | （学科带头人/石丽媛）发表科技论文 | = | 1 | 篇 | 1 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | (学科带头人/石丽媛) 申报国家级或省级课题 | = | 1 | 个 | 3 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | （医学领军人才）发表科技论文 | = | 4 | 篇 | 4 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | （医学领军人才）专利申请 | = | 1 | 个 | 0 | 3 | 0 | 2022年度内没有成形的技术，因此没有申报。
产出指标 |  | 数量指标 | （医学领军人才）鼠疫噬菌体新品种 | = | 20 | 株 | 21 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | （医学后备人才/钟佑宏） 专利申请 | = | 2 | 个 | 2 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | （医学后备人才/钟佑宏） 专利授权 | = | 2 | 个 | 2 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | （医学后备人才/钟佑宏） 发表科技论文 | = | 1 | 篇 | 3 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | （学科带头人/石丽媛）发表论文影响因子 | = | 1 | 个 | 1.527 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | （医学领军人才） 发表论文影响因子 | = | 1 | 个 | 2 | 2 | 2
产出指标 |  | 时效指标 | 项目资金执行率 | = | 100 | % | 33.27 | 2 | 1 | 由于新冠疫情影响，原计划的科研工作部分不能如期完成，本年度将把结转资金合理规划完成科研任务
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 科研实验任务完成率 | >= | 90空 | % | 90 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | (学科带头人/石丽媛) 研究生培养满意度 | > | 90 | % | 97.5 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 84.33 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省地方病防治所 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 科技创新基地建设专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省地方病防治所
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 70 |  | 63.23 | 10 | 90.33 | 9.03
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 70 |  | 63.23 |  | 90.33
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建立基于空间流行病学方法的自然疫源性疾病流行规律调查方法，建立起基于实时荧光定量PCR技术为核心的自然疫源性疾病分子快速诊断平台，建立起基于全基因组测序的自然疫源性疾病溯源分析平台，为云南省自然疫源性疾病防控提供技术支撑。 | [5 empty] | 建立了基于空间流行病学方法的自然疫源性疾病流行规律调查方法，建立起基于实时荧光定量PCR技术为核心的自然疫源性疾病分子快速诊断平台，建立起基于全基因组测序的自然疫源性疾病溯源分析平台。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 专利申请数 | >= | 3 | 件 | 6 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 专利授权数 | = | 1 | 件 | 6 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 发表科技论文 | = | 30 | 篇 | 49 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 出版专著数 | = | 1 | 部 | 2 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 制定技术规程 | = | 2 | 项 | 2 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 科技成果产出 | = | 1 | 项 | 2 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 培养高层次人才或团队 | = | 11 | 人次 | 13 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 科技成果转化率 | >= | 80 | % | 90 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益指标 | 开放仪器设备数 | >= | 10 | 台/套 | 20 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 参加产学研合作的科技人员数 | >= | 10 | 人次 | 30 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 培训人数 | >= | 100 | 人次 | 120 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 95 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | >= | 90 | % | 95 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.03 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省地方病防治所 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省级医疗机构新冠肺炎疫情防控补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省地方病防治所
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 300 |  | 95.58 | 10 | 31.86 | 3.19
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 300 |  | 95.58 |  | 31.86
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 构建一支应对突发传染病进行基因组快速溯源及免疫学快速检测的省级应急队，做到第一时间发现、诊断与处置，为云南人民健康与社会经济发展保驾护航。 | [5 empty] | 现已完成检测队伍的组建和人员培训，已具备应基因组快速溯源及免疫学快速检测的能力；实验室试剂耗材正在招标采购中，预计4月底完成。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 80
产出指标 |  | 数量指标 | 疫情现场处置次数 | >= | 5 | 次 | 17 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 疾病监测任务覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 疫情处置率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 基因测序完成数 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 设备及耗材采购完成率 | = | 100 | % | 0 | 10 | 0 | 因该笔经费2022年12月才下达至我所，且2023年初新冠防控工作调整为“乙类乙管”，故项目采购试剂盒耗材有所调整，现招标采购工作正在进行中，预计4月底完成。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 疫情、公共卫生突发事件及时报告处置率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度度 | = | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 83.19 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南省地方病防治所 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省地病所重大疾病防控与应急处置补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省地方病防治所
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 400 |  | 400 |  | 381.8 | 10 | 95.45 | 9.54
|  | 其中：当年财政拨款 | 400 |  | 400 |  | 381.8 |  | 95.45
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据国家和省委省政府关于鼠疫、地方病等的”十三五规划的通知，制定《云南省地方病防治所关于印发2022-2024年省级补助省地病所重大疾病防控与应急处置项目工作计划的通知》、《云南省地方病防治所关于印发2021-2023年省级补助云南省地方病防治所疾病预防控制与卫生应急项目实施方案的通知》和《云南省地方病防治所关于印发2022-2024年云南省鼠、地方病等十八种疾病预防控制与卫生应急项目绩效考核办法的通知》1.鼠疫：坚持政府主导、分类指导、突出重点，巩固和促进防治工作的开展。关口前移，及时发现并处置鼠间疫情，有效控制人间鼠疫发生。以监测为基础，科技为支撑，以早期发现疫情及保护人群为重点，全面加强鼠疫防控应急体系建设，提高鼠疫监测预警与应急处置能力。同时结合国家“一带一路”倡议、生物安全战略及健康云南建设，进一步完善鼠疫防控体系建设，健全联防联控工作机制，提高鼠疫监测与预警水平，全面提升我省鼠疫防控综合能力，有效减轻鼠疫危害。2．地方病：强化地方病防控措施，加强地方病健康教育与健康促进，持续开展地方病监测评价，到2024年，持续控制和消除地方病危害。129个县（市、区）保持碘缺乏病消除状态，人群碘营养总体处于适宜水平；所有燃煤污染型氟中毒病区县保持控制或消除状态，所有饮水型氟中毒病区县保持控制状态，所有饮水型砷中毒病区县和高砷县保持消除状态，所有克山病病区县保持消除状态，地方病现症患者得到规范管理。云南不明原因猝死得到有效控制。3．人兽共患病：强化布病防治工作的培训力度，加强布病病例管理，有效避免布病的慢性化，全面遏制布病疫情的流行。加强钩体病和炭疽的疫源地调查工作，提高突发疫情的应急处置能力。4．病毒性疾病：强化狂犬病的监测防控和流行病学调查处置，规范狂犬病暴露后预防处置门诊的工作流程，提升狂犬病病例暴露后的预防处置水平和处理率。遏制全省狂犬病发病范围，降低狂犬病发病死亡率，做好全省狂犬病的监测防治工作。全面落实流行性出血热预防控制措施，加强人间疫情监测，加强重点地区防控力度，加强宿主动物疫情监测，开展流行性出血热健康教育宣传活动，有效遏制疫情的高发态势。5．云南不明原因猝死：确保病区各项防控措施切实落实到位，减少病例发病数6．卫生应急：及时、有效、科学的开展突发公共事件卫生应急工作。 | [5 empty] | 鼠疫：完成3次动物间鼠疫疫情处置任务，有效控制全省鼠疫疫情；鼠疫监测覆盖全省104个监测县，完成全年监测任务；完成全年菌种保藏任务；生物安全三级实验室运行良好；按期举办全省鼠疫防控技术培训班，有效提高了全省专业技术人员的鼠疫防控技术水平；初步建成云南鼠疫监测预警控制系统并试运行，有效提高了鼠疫监测与预警水平，全面提升我省鼠疫防控综合能力，有效减轻鼠疫危害。地方病：开展地方病监测评价全覆盖和健康教育等工作，保持地方病防治措施全面落实，巩固防治工作成果，持续控制和消除地方病危害。病毒科：完成1次狂犬病督导工作，完成禄丰县一犬伤多人犬只检测犬样本1份（为阳性），完成流行病学调查处置。加强流行性出血热人间疫情监测，加强重点地区防控力度，完成2023年上半年流动监测点保山流行性出血热宿主动物疫情监测，开展流行性出血热健康教育宣传活动，有效遏制疫情的高发态势。人兽科：完成20次的现场调查和督导，布病和钩体病的定点监测工作全部按要求完成，组织了一次全省人兽共患病防控技术的培训，培训专业技术人员120人，按时完成设备及耗材的采购，对所有暴发疫情和公共卫生突发事件进行了规范化的处置，保藏的所有菌株均正常生长、无污染和死亡的情况，未发生相关的生物安全事件，人兽共患病防治专业人员培训工作受训人员满意度圆满完成近20次的新冠疫情处置等应急处置任务。云南不明原因猝死：组织完成病区健康教育、基层专业技术人员培训和样本保存等工作，2022年无新发病例。按时完成设备、试剂耗材、防护用品、健康教育宣传材料的招标采购任务，并投入使用。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 89.8
产出指标 |  | 数量指标 | 各病种现场调查及督导次数 | = | 23 | 次 | 71 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 各病种疾病监测任务覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 组织全省疾病防控专业人员培训 | >= | 310 | 人次 | 530 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 有动物鼠疫流行风险的疫源县监测覆盖率 | >= | 35 | 个 | 104 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 鼠疫疫情处置率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 组织卫生应急队伍培训演练 | >= | 1 | 次 | 1 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 疑似狂犬病样品的检测完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 流行性出血热和狂犬病个案调查完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 流行性出血热疫苗应急接种情况督导 | >= | 1 | 次 | 1 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 发表科研论文篇数 | >= | 2 | 人 | 2 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 申请科研专利 | >= | 3 | 个 | 3 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 培养研究生人数 | >= | 2 | 个 | 2 | 1 | 1
产出指标 |  | 时效指标 | 设备及耗材采购完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1
产出指标 |  | 时效指标 | 财政项目资金预算执行进度 | = | 100 | % | 95.45 | 1 | 0.8
产出指标 |  | 时效指标 | 健康教育项目完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1
效益指标 |  | 社会效益指标 | 疫情、公共卫生突发事件及时报告处置率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益指标 | 鼠布炭三种病原操作的生物安全保障 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益指标 | 服务对象健康教育知晓率 | > | 90 | % | 90 | 5 | 5
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 菌毒株规范保存率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 猝死标本保存完好率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 卫生应急物资准备完好率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 人兽共患病防治专业人员培训工作受训人员满意度 | >= | 85 | % | 85 | 3 | 3
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 地方病防治专业人员培训工作受训人员满意度 | >= | 85 | % | 85 | 3 | 3
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 鼠疫防治专业人员培训工作受训人员满意度 | >= | 85 | % | 85 | 3 | 3
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 问卷调查满意度 | >= | 85 | % | 85 | 1 | 1
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.34 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 云南省地方病防治所 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省地方病防治所2022年度医疗卫生事业发展三年行动专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省地方病防治所
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 3000 |  | 2766.5 | 10 | 92.22 | 9.22
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 3000 |  | 2766.5 |  | 92.22
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目建设，将极大改善省地病所现有基础设施硬件水平，进一步提升地方病预防控制能力；将促进省地病所成为国际接轨、国内先进、西部一流的省级地方病防治实验综合楼；将促进省地病所更好发挥在全省龙头示范作用，带动全省基层地方病控制能力提升，为全省经济建设和社会发展保驾护航。 | [5 empty] | 省地病所实验综合楼建设项目：内部砖砌体完成，构造柱完成，内墙抹灰，防火门全部完成；屋面砌体、构造柱完成，屋面机房内墙抹灰完成；外墙漆，铝合金窗，施工完成；地下室砖砌体、构造柱、防火门、涂料全部完成、环氧树脂地坪完成，目前正在进行室外绿化、道路工程施工。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 质量指标 | 新建设施达到当地抗震设防 | = | 100 | % | 100% | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益指标 | 改善医疗卫生基础设施条件 | = | 80 | % | 80% | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 满足设计使用要求 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.22 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--20
项目支出绩效自评表
公开20表
编制单位： | 云南省地方病防治所 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省发展和改革委员会牵头项目人才发展专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省地方病防治所
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 20 |  | 11.45 | 10 | 57.25 | 5.72
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 20 |  | 11.45 |  | 57.25
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照《云南省“万人计划”实施办法（试行）》（云厅字〔2018〕11号）有关规定，重点培养一批自然科学、工程技术、人文社科、经营管理、技术技能等领域以及其他急需紧缺人才。省发展改革委负责产业技术领军人才专项，培养400名左右。2.《关于在全省知识分子中开展“弘扬爱国奋斗精神 建功立业新时代”活动实施方案》的通知（云组发〔2018〕13号文件规定，开展好产业技术领军人才“弘扬爱国奋斗精神 建功立业新时代”活动。 | [5 empty] | 该人才发展专项资金有力支撑了省地病所自然疫源性疾病防控团队的发展，取得了显著的效益。团队2022年度获得2项国家自然科学基金，1人获得云南省创新人才培养对象，获得一项卫生科技进步二等奖，发表论文10余篇，其中2篇为SCI文章，出版专著1部。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 2022年人才发展工作完成任务情况 | = | 95 | % | 100% | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益指标 | 经费执行进度 | <= | 95 | % | 57.25% | 30 | 25 | 由于经费于6月份下达，加之2022年科研人员参与新冠疫情防控工作，导致经费执行进度滞后。2023年初已抓紧统筹使用。
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 人才满意度 | = | 90 | % | 95% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90.72 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--21
项目支出绩效自评表
公开21表
编制单位： | 云南省地方病防治所 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 重大传染病防控专项经费
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省地方病防治所
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 995 |  | 990.49 | 10 | 99.55 | 9.96
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 995 |  | 990.49 |  | 99.55
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照《云南省血吸虫病防治“十三五”规划》《云南省地方病防治专项三年攻坚行动实施方案》《血吸虫病消除工作规范》，协助云南省卫生健康委完成国家对全省达血吸虫病传播阻断的行政考核评估。 | [5 empty] | 全省省级、4个血吸虫病流行州（市）的18个流行县血吸虫病防治机构/疾控机构，严格按照要求全面开展人群查治病、查灭螺、病人管理、扩大化疗等防治工作，全面完成了2022年度国家下达的各项任务；并按要求全面推进达标进程，巩固防治成效。全年未发现新发病例、病畜和感染性钉螺。因受新冠疫情影响，2022年国家卫健委未组织对我省的达标行政考核评估。按照《云南省基于国家致病菌识别网细菌性传染病监测方案（2022）》的要求，完成相关病原菌监测的相关工作，具体包括完成1013份疑似布病患者全血标本的采样和检测、完成138株布鲁氏菌株的收集和检测、完成50份钩体病疑似病例标本的采集和检测、完成2次布病突发疫情的现场调查处置。所有的标本采集和实验室检测工作均超额完成，细菌性传染病网络实验室考核合格率为100%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 人群血吸虫病筛查任务完成率 | = | 100 | % | 115.95 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 已登记血吸虫病病人随访管理完成率 | >= | 85 | % | 109.01 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 细菌性传染病网络实验室考核合格率 | >= | 80 | % | 100 | 20 | 20
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | = | 中长期 | % | 中长期 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | = | 85 | % | 85 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.96 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--22
项目支出绩效自评表
公开22表
编制单位： | 云南省地方病防治所 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省地方病防治所
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 250 |  | 246.91 | 10 | 98.76 | 9.88
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 250 |  | 246.91 |  | 98.76
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 加强实验室能力建设，提升病原微生物分析鉴定能力，加强疫情分析和预警。 加强卫生应急能力建设，提升鼠疫、新冠肺炎等传染病，地震、泥石流等自然灾害引发的突发公共卫生事件的应急处置及时率及现场调查效率，确保及时、有效、科学开展应急处置。 改善办公条件，提升办公效率。 | [5 empty] | 2022年该项目顺利进行，按计划完成了办公电脑和实验设备的采购，并以投入使用，现各设备运行良好，期间还接收新冠感染标本溯源和鼠疫菌、鼠疫噬菌体基因组分析的任务。总体实现了病原微生物分析鉴定能力提升，支撑我所圆满完成2022年近20次的新冠应急处置任务，应急处置、现场调查和实验室检测能力均明显提升。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 疾病预防控制机构能力提升数量 | = | 1 | 个 | 1 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益指标 | 疾病预防控制机构服务能力提升 | = | 较上年提升 | % | 较上年提升 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | = | 85 | % | 85 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.88 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--23
项目支出绩效自评表
公开23表
编制单位： | 云南省地方病防治所 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2022年度基本公共卫生服务中央资金补助结算专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省地方病防治所
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 484.2 |  | 413.47 | 10 | 85.39 | 8.54
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 484.2 |  | 413.47 |  | 85.39
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据；保持重点地方病防治措施全面落实。开展健康教育宣传活动，提高群众疾病防控知识知晓率，巩固疾病防治工作成果，进一步迈向消除。按照国家及省卫生健康委安排部署，认真完成好2021-2023年卫生健康国家随机监督抽查计划任务及其他监督管理任务。 | [5 empty] | 持续开展地方病监测评价和健康教育等工作，保持地方病防治措施全面落实，巩固防治工作成果，持续控制和消除地方病危害。全年完成3次动物间鼠疫疫情处置任务，有效控制全省鼠疫疫情；鼠疫监测覆盖全省104个监测县，按照全部按照年初目标完成全年监测任务；按时完成设备、试剂耗材、防护用品、健康教育宣传材料的招标采购任务，并投入使用；按照要求完成全年菌种保藏任务；生物安全三级实验室运行良好；按期举办全省鼠疫防控技术培训班，有效提高了全省专业技术人员的鼠疫防控技术水平；初步建成云南鼠疫监测预警控制系统并试运行，有效提高了鼠疫监测与预警水平，全面提升我省鼠疫防控综合能力，有效减轻鼠疫危害。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 地方病防治工作任务完成率 | >= | 95 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 地方病核心指标完成率 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 鼠疫现场监测任务 | = | 104 | 个 | 104 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 鼠疫防控技术专业人员培训 | = | 90 | 人次 | 130 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 地方病省级抽查复核、质量控制、分析汇总县数 | = | 129 | 个 | 129 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 突发公共卫生事件报告率 | >= | 95 | % | 95 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 突发公共卫生事件报告率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | = | 不断提高 | % | 不断提高 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | = | 不断提高 | % | 不断提高 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | = | 较上年提高 | % | 较上年提高 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98.54 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。